## Planejador de Projetos
Planejador de Projetos
Selecione um período para realçar à direita. A seguir há uma legenda que descreve o gráfico. |  |  |  |  | Realce do Período: | 1 |  |  | Duração do Plano | [5 empty] | Início Real |  |  |  |  | % concluída |  |  |  |  | Real (além do plano) | [6 empty] | % Concluída (além do planejado)
ATIVIDADE | INÍCIO DO PLANO | DURAÇÃO DO PLANO | INÍCIO REAL | DURAÇÃO REAL | PORCENTAGEM CONCLUÍDA | PERÍODOS (1 = 1 semana)
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
1. IDEAÇÃO | 1 | 3 | 1 | 3 | 100%
1.1 Definição do problema e objetivo | 1 | 3 | 1 | 3 | 100%
1.2 Brainstorming | 1 | 3 | 1 | 3 | 100%
1.3 Definição do escopo e não escopo | 1 | 3 | 1 | 3 | 100%
1.4 Requisitos funcionais e não funcionais | 1 | 3 | 1 | 3 | 100%
1.5 Análise de mercado | 1 | 3 | 1 | 3 | 100%
1.6 Aprovação do projeto | 2 | 3 | 2 | 3 | 100%
2. PLANEJAMENTO | 3 | 4 | 3 | 4 | 100%
2.1 Definição e montagem de equipes | 3 | 1 | 3 | 1 | 100%
2.2 Definição e orçamento de materiais necessários | 3 | 2 | 3 | 2 | 100%
2.3 Levantamento sobre público alvo | 3 | 1 | 3 | 1 | 100%
2.4 Definição de um MVP | 3 | 1 | 3 | 1 | 100%
2.5 Definição de cronograma e prazo de entrega | 3 | 1 | 3 | 1 | 100%
2.6 Definição de metodologia do projeto | 3 | 1 | 3 | 1 | 100%
3. EXECUÇÃO | 7 | 25 |  |  | 0%
3.1 Compra dos materiais necessários | 7 | 2 |  |  | 0%
3.2 Desenho do projeto | 7 | 1 |  |  | 0%
3.3 Desenvolvimento do hardware | 9 | 23 |  |  | 0%
3.4 Desenvolvimento de software | 9 | 23 |  |  | 0%
4. PROTOTIPAÇÃO | 32 | 10 |  |  | 0%
4.1 Montagem dos componentes | 32 | 3 |  |  | 0%
4.2 Finalização do MVP | 35 | 2 |  |  | 0%
4.3 Testes do MVP/PROTÓTIPO | 37 | 1 |  |  | 0%
4.4 Ajustes e melhorias | 38 | 2 |  |  | 0%
4.5 Teste com o público alvo e feedback | 40 | 2 |  |  | 0%
5. FINALIZAÇÂO | 43 | 4 |  |  | 0%
5.1 Implementação do não escopo | 43 | 1 |  |  | 0%
5.2 Implementação dos requisitos não funcionais | 43 | 1 |  |  | 0%
5.3 Ajustes Finais | 44 | 1 |  |  | 0%
5.4 Marketing | 45 | 1 |  |  | 0%
5.5 Entrega final | 46 | 1 |  |  | 0%
TOTAL |  | 47 semanas